MCP-365-S2 · Ficha Proyecto Horizonte Caso ficticio de práctica · Sin credenciales reales

Formulario de inicio de proyecto. Completar / contrastar en la sesión.

| Nombre del proyecto | Proyecto Horizonte |
| --- | --- |
| Código | PRJ-HZ-2026-01 |
| Objetivo | Habilitar un flujo piloto de gobernanza documental y control presupuestario para iniciativas de operaciones, con trazabilidad desde el correo de autorización hasta el informe aprobado. |
| Alcance | Incluye: registro de recepción, ficha de proyecto, control de presupuesto y riesgos, informe ejecutivo y presentación post-aprobación. Excluye: despliegue productivos, integración con ERP real y datos personales. |
| Patrocinador | Dirección de Operaciones |
| Líder de proyecto | No especificado |
| Fecha de inicio | 2026-08-10 |
| Fecha de fin (plan) | 2026-11-30 |
| Presupuesto preliminar | 100 u.m. |
| Entregables | 1) Ficha de proyecto validada; 2) Libro de control Excel; 3) Informe ejecutivo; 4) Presentación de cierre de fase; 5) Evidencia de aprobación humana. |
| Dependencias | Disponibilidad de plantillas MCP-365-S2; acceso al buzón de práctica de la PMO; definición del umbral de aprobación presupuestaria. |
| Restricciones | Presupuesto tope 100 u.m.; duración máxima del piloto 16 semanas; sin uso de datos reales de clientes; aprobaciones humanas obligatorias. |
| Riesgos iniciales | R1: Campos incompletos en la ficha (p. ej. líder No especificado) retrasan el arranque. R2: Desviación presupuestaria por cifras estimadas. R3: Confusión entre automatización y aprobación humana. |
| Criterios de éxito | Cadena de 6 retos operativa; presupuesto y riesgos trazables; informe aprobado por humano (nunca por Copilot); presentación generada solo tras aprobación. |
| Observaciones / notas | No especificado |

Nota: material didáctico. Usar «No especificado» donde falte evidencia. No inventar credenciales ni datos reales.