## Presupuesto
ID | Categoria | Partida | Descripcion | Cantidad | Unidad | Costo unitario | Costo total | Tipo costo | Criticidad | Validacion requerida | Observacion
P-001 | Diagnostico | Levantamiento tecnico | Visitas, mediciones y validacion documental | 12 | jornada | 3500000 |  | Servicio | Alta | No | Base para planificacion
P-002 | Ingenieria | Analisis de protecciones | Revision de ajustes y coordinacion de protecciones | 1 | paquete | 115000000 |  | Servicio | Alta | Si | Requiere validacion tecnica
P-003 | Equipos | Modulo de control | Componente de control y comunicacion | 4 | unidad | 185000000 |  | Capex | Alta | Si | Sujeto a disponibilidad proveedor
P-004 | Equipos | Protecciones digitales | Reemplazo de equipos priorizados | 6 | unidad | 92000000 |  | Capex | Alta | Si | Debe conciliarse con inventario
P-005 | Obra y montaje | Instalacion especializada | Montaje, pruebas e integracion | 1 | paquete | 485000000 |  | Servicio | Alta | Si | Depende de ventanas operativas
P-006 | SST | Plan de seguridad | EPP, permisos, capacitaciones y supervision | 1 | paquete | 86000000 |  | Servicio | Alta | No | No sustituye aprobaciones SST
P-007 | Ambiental | Gestion ambiental | Manejo de residuos y controles preventivos | 1 | paquete | 62000000 |  | Servicio | Media | No | Requiere registro de evidencias
P-008 | Comunicaciones | Comunicacion a comunidad | Piezas, mensajes, canal de atencion y seguimiento | 1 | paquete | 38000000 |  | Servicio | Media | No | Ajustar con comunicaciones
P-009 | Gestion de proyecto | PMO y seguimiento | Planeacion, control, informes y comite | 8 | mes | 27000000 |  | Servicio | Media | No | Duracion estimada
P-010 | Contingencia | Reserva preliminar | Reserva para variaciones del alcance validado | 1 | paquete | 514000000 |  | Reserva | Alta | Si | Uso requiere autorizacion
TOTAL

## Cronograma
ID | Fase | Actividad | Inicio estimado | Fin estimado | Duracion dias | Dependencia | Responsable rol | Estado | Criticidad | Observaciones
C-001 | Inicio | Aprobacion de inicio | 2026-08-18 | 2026-08-22 |  | Comite directivo | Patrocinador | Pendiente | Alta | Fecha sujeta a agenda
C-002 | Diagnostico | Levantamiento en sitio | 2026-08-25 | 2026-09-12 |  | C-001 | Equipo tecnico | Pendiente | Alta | Requiere acceso coordinado
C-003 | Diagnostico | Revision documental e inventario | 2026-08-25 | 2026-09-18 |  | C-001 | Operacion | Pendiente | Media | Puede avanzar en paralelo
C-004 | Ingenieria | Analisis de protecciones | 2026-09-15 | 2026-10-10 |  | C-002 | Ingenieria | Pendiente | Alta | Depende de mediciones
C-005 | Compras | Confirmacion disponibilidad equipos | 2026-09-22 | 2026-10-24 |  | C-004 | Abastecimiento | Pendiente | Alta | Riesgo por tiempos proveedor
C-006 | Comunicaciones | Plan comunidad y usuarios | 2026-10-01 | 2026-10-20 |  | C-001 | Comunicaciones | Pendiente | Media | Debe validarse con operaciones
C-007 | Ejecucion | Montaje e integracion | 2026-11-03 | 2026-12-15 |  | C-005 | Contratista | Pendiente | Alta | Ventanas de intervencion por definir
C-008 | Pruebas | Pruebas funcionales | 2026-12-16 | 2027-01-12 |  | C-007 | Ingenieria | Pendiente | Alta | Incluye pruebas de comunicacion
C-009 | Cierre | Documentacion y lecciones aprendidas | 2027-01-15 | 2027-02-05 |  | C-008 | PMO | Pendiente | Media | Cierre documental

## Resumen
Resumen del presupuesto y cronograma
Presupuesto total
Partidas con criticidad alta
Actividades críticas
Fecha inicio estimada
Fecha fin estimada
Categorias | Costo
Diagnostico | 42000000
Ingenieria | 115000000
Equipos | 1292000000
Obra y montaje | 485000000
SST | 86000000
Ambiental | 62000000
Comunicaciones | 38000000
Gestion de proyecto | 216000000
Contingencia | 514000000