## Riesgos
ID | Riesgo | Categoria | Fuente | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Nivel | Control existente | Accion sugerida | Responsable rol | Senal de alerta | Estado | Validacion requerida
R-001 | Retraso en disponibilidad de equipos criticos | Cronograma | Alcance y reunion | Dependencia de proveedor especializado | Desplazamiento de actividades de montaje | Alta | Alta |  | Seguimiento de compras | Solicitar confirmacion temprana de disponibilidad | Abastecimiento | Proveedor no confirma fecha | Abierto | Si
R-002 | Presupuesto insuficiente para alcance final | Financiero | Presupuesto | Costos definitivos no validados | Solicitud de recursos adicionales | Media | Alta |  | Reserva preliminar | Validar partidas de mayor costo y soportes | Finanzas | Variacion superior al 10% | Abierto | Si
R-003 | Ventanas de intervencion no autorizadas | Operativo | Reunion | Falta de confirmacion de Operacion | Reprogramaciones y conflictos operativos | Media | Alta |  | Pendiente | Definir tres escenarios de ventana | Operacion | Sin respuesta a fecha limite | Abierto | Si
R-004 | Comunicacion prematura a comunidad | Reputacional | Reunion y comentarios | Mensaje enviado antes de aprobar fechas | Confusion, reclamos y perdida de confianza | Media | Media |  | Borrador no emitible | Aprobar mensaje solo con fechas validadas | Comunicaciones | Solicitud de piezas antes de fechas | Abierto | Si
R-005 | Permisos SST incompletos | Seguridad | Alcance y reunion | Falta de validacion de condiciones de campo | Suspension de actividades o incidentes | Media | Alta |  | Revision requerida | Incluir hito de validacion SST previo | SST | Visita programada sin permisos | Abierto | Si
R-006 | Manejo ambiental insuficiente | Ambiental | Alcance | Manejo de residuos no detallado | Observaciones ambientales y reprocesos | Baja | Media |  | Gestion ambiental prevista | Detallar plan de residuos y evidencias | Ambiental | Sin responsable ambiental | Abierto | Si
R-007 | Contratista sin disponibilidad en fechas requeridas | Contractual | Alcance | Capacidad parcial en segundo trimestre | Reasignacion o sobrecostos | Media | Media |  | Supuesto de disponibilidad parcial | Validar agenda y condiciones contractuales | Contratacion | Proveedor propone fechas posteriores | Abierto | Si
R-008 | Informacion tecnica incompleta | Tecnico | Alcance | Inventario y mediciones no consolidadas | Diseno incorrecto o cambios de alcance | Alta | Alta |  | Diagnostico previsto | Completar inventario antes de decisiones | Ingenieria | Diferencias entre inventario y campo | Abierto | Si

## Resumen
Resumen de riesgos
Nivel | Cantidad
Alto
Medio
Bajo
Categoria | Cantidad
Tecnico
Operativo
Seguridad
Ambiental
Social
Contractual
Financiero
Regulatorio
Reputacional
Cronograma