Fuente documental · Cadena de correos ST-Urb-03 Misión Copilot 365

| MCP-365-P02-F | Solo lectura · 4 correos |
| --- | --- |

Uso: Este archivo es la FUENTE. No es la plantilla de llenado. Ábrelo junto con MCP365_P02_Formato_cadena_correos.docx. Copilot analiza estos correos (De, Para, Asunto, Fecha, cuerpo) y completa solo la plantilla de llenado.

Regla de evidencia: Al citar, usa siempre: fecha + De + Asunto. Ejemplo: «04/03/2026 · Julián Pardo · Logística de Materiales · RE: adelanto de repuestos · ST-Urb-03».

Correos de la cadena (no editar)

Correo 1 · 01/03/2026 De: Martha Ríos · Planeación de Mantenimiento Para: Comunicaciones Zona; Logística de Materiales; Seguridad Industrial Asunto: Programación transformador auxiliar ST-Urb-03 Fecha: 01/03/2026 Buenos días, Se confirma el mantenimiento del transformador auxiliar de la subestación ST-Urb-03 para el 12/03/2026, en la ventana 08:00–14:00. Compromiso operativo: notificar a usuarios con mínimo 72 horas de anticipación. Responsable del aviso: Comunicaciones Zona. Quedo pendiente de cualquier novedad de agenda. Martha Ríos Planeación de Mantenimiento · Zona Norte

Correo 2 · 04/03/2026 De: Julián Pardo · Logística de Materiales Para: Planeación de Mantenimiento; Comunicaciones Zona; Seguridad Industrial Asunto: RE: adelanto de repuestos · ST-Urb-03 Fecha: 04/03/2026 Buenos días, El proveedor confirma entrega anticipada de los repuestos del transformador auxiliar. Con ese adelanto, proponemos mover la ventana de intervención al 10/03/2026 (misma franja preliminar 08:00–14:00). Pendiente: validar disponibilidad de personal de seguridad industrial para esa fecha antes de comunicar el cambio a la comunidad. Gracias. Julián Pardo Logística de Materiales

Correo 3 · 06/03/2026 De: Carolina Vélez · Seguridad Industrial Para: Logística de Materiales; Planeación de Mantenimiento; Comunicaciones Zona Asunto: RE: personal 10/03 · ST-Urb-03 Fecha: 06/03/2026 Buenos días, Confirmamos personal de seguridad industrial para el 10/03/2026. Solicitamos ampliar el cierre de área hasta las 16:00 para cubrir el retiro de equipos y la inspección final. Riesgo señalado: señalización insuficiente si no se refuerza el perímetro antes de las 07:30. Agradecemos coordinación con Comunicaciones Zona para el aviso a vecinos. Quedo atenta. Carolina Vélez Seguridad Industrial · Zona Norte

Correo 4 · 07/03/2026 De: Diego Castaño · Gerencia de Zona Norte Para: Comunicaciones Zona; Planeación de Mantenimiento; Seguridad Industrial; Logística de Materiales Asunto: Aprobación ventana 10/03 · ST-Urb-03 Fecha: 07/03/2026 Equipo, Se aprueba la intervención del transformador auxiliar ST-Urb-03 el 10/03/2026 con cierre de área hasta las 16:00. Solicito: 1) Mensaje claro a la comunidad con al menos 72 horas de anticipación. 2) Reporte ejecutivo al cierre de la jornada (alcance, novedades y estado final). Favor confirmar recepción. Diego Castaño Gerencia de Zona Norte