Ana Rojas

0:00:04

Buenos días. Son las nueve de la mañana del 20 de marzo de 2026 y damos inicio al comité operativo del Proyecto Horizonte.

Ana Rojas

0:00:18

El propósito de hoy es revisar las condiciones para el diagnóstico en sitio, los materiales, las autorizaciones y la comunicación previa.

Carlos Beltrán

0:01:03

De acuerdo. Desde el componente técnico necesito que distingamos lo que ya está confirmado de lo que todavía depende de permisos o accesos.

Sofía Vargas

0:01:48

Yo traigo el avance de materiales, aunque todavía me falta la confirmación formal de Almacén.

Diego Pardo

0:02:31

Y por comunicaciones quisiera revisar si debemos preparar algo para los vecinos antes de la intervención.

Ana Rojas

0:03:22

Propongo iniciar el diagnóstico en sitio el 2 de abril.

Carlos Beltrán

0:04:16

Es viable si el acceso al tablero queda liberado.

Carlos Beltrán

0:05:11

Me preocupa que todavía no esté el permiso de trabajo en altura.

Ana Rojas

0:06:07

Carlos, ¿ese permiso condiciona el ingreso completo o solamente una parte del diagnóstico?

Carlos Beltrán

0:07:03

Condiciona cualquier actividad que requiera acceso elevado. Podemos revisar otros puntos, pero no deberíamos dar por habilitado todo el diagnóstico sin ese permiso.

Sofía Vargas

0:08:15

¿La solicitud del permiso debe salir a nombre del proyecto o del personal técnico que va a ingresar?

Ana Rojas

0:09:11

Queda decidido que solicitamos el permiso esta misma semana.

Ana Rojas

0:10:20

Para precisar el compromiso, yo radico hoy la solicitud inicial y pido que nos confirmen el trámite antes de cerrar la jornada.

Carlos Beltrán

0:11:17

Perfecto. Aclaro que la autorización de acceso al tablero es otro asunto. Todavía no tenemos identificado quién debe liberarlo.

Ana Rojas

0:12:04

Entonces queda abierta la pregunta sobre quién autoriza y coordina ese acceso.

Sofía Vargas

0:13:06

Puedo consultar con la administración del sitio y traer el nombre del contacto, pero en este momento no lo tengo especificado.

Ana Rojas

0:14:12

De acuerdo. Sofía, además prepara el listado de materiales para el 28 de marzo.

Sofía Vargas

0:15:01

Sí. Lo preparo para esa fecha, pero lo marcaré como preliminar mientras Almacén confirma existencias.

Carlos Beltrán

0:16:13

En el listado deberían aparecer también los instrumentos de medición, los elementos de protección y la señalización necesaria.

Sofía Vargas

0:17:21

Los puedo incluir por categoría. Las cantidades todavía no están cerradas porque dependen del alcance definitivo del diagnóstico.

Ana Rojas

0:18:24

¿Qué información tenemos hoy sobre el inventario disponible?

Sofía Vargas

0:19:19

El estado del inventario de materiales queda pendiente de confirmación de Almacén. No recibí respuesta antes de esta reunión.

Ana Rojas

0:20:32

¿Almacén indicó alguna fecha para responder?

Sofía Vargas

0:21:26

No. Por ahora la fecha de respuesta no está especificada.

Carlos Beltrán

0:22:18

Eso puede afectar la viabilidad del 2 de abril si falta algún elemento crítico.

Ana Rojas

0:23:27

Mi propuesta es conservar el 2 de abril como fecha objetivo, condicionada al permiso, al acceso y a la disponibilidad mínima de materiales.

Carlos Beltrán

0:24:31

Con esas condiciones me parece razonable, pero no lo presentaría todavía como una fecha confirmada.

Ana Rojas

0:25:42

Correcto. El 2 de abril queda como fecha propuesta, no como autorización definitiva de ingreso.

Diego Pardo

0:26:35

Sobre la comunicación, sugiero un ensayo de mensaje a vecinos antes de la intervención.

Diego Pardo

0:27:44

La idea sería revisar tono, claridad y datos básicos antes de enviar cualquier aviso.

Ana Rojas

0:28:55

¿Ese ensayo requiere que ya tengamos confirmada la fecha y el horario?

Diego Pardo

0:30:06

Para el ensayo podemos trabajar con campos pendientes. Para el envío real sí necesitamos fecha, horario, alcance y canal de contacto confirmados.

Sofía Vargas

0:31:15

¿Propones una reunión adicional para revisar el mensaje o bastaría con circular el borrador?

Diego Pardo

0:32:20

Mi propuesta es circular primero un borrador y hacer un ensayo corto con el equipo. Todavía no estoy proponiendo el envío a los vecinos.

Ana Rojas

0:33:31

Dejo constancia de que esa comunicación aún no está aprobada por Gerencia de Zona.

Diego Pardo

0:34:42

Sí. La aprobación de Gerencia de Zona sigue pendiente y no tenemos una fecha de respuesta confirmada.

Ana Rojas

0:35:58

¿Sabemos quién dentro de Gerencia de Zona debe dar esa aprobación?

Diego Pardo

0:37:06

No tengo el nombre de la persona aprobadora. Yo puedo remitir el borrador al canal habitual de Gerencia de Zona el 27 de marzo.

Ana Rojas

0:38:11

Aprobamos preparar y remitir el borrador para revisión, pero no autorizamos todavía su distribución a usuarios o vecinos.

Carlos Beltrán

0:39:26

Necesito otra precisión. ¿El diagnóstico del 2 de abril se está pensando en la mañana o en la tarde?

Ana Rojas

0:40:38

El horario no está definido. Ese dato queda pendiente.

Sofía Vargas

0:41:47

Para gestionar el acceso también necesito saber cuántas personas ingresarían y durante cuánto tiempo.

Carlos Beltrán

0:42:51

La cantidad de personas todavía depende de la revisión del alcance. No puedo confirmarla hoy.

Carlos Beltrán

0:44:03

Como recomendación técnica, preferiría realizar la inspección con luz de día, pero eso es una opinión y no una decisión del comité.

Ana Rojas

0:45:16

Queda registrada como recomendación técnica. El horario seguirá abierto hasta validar acceso y disponibilidad del equipo.

Diego Pardo

0:46:24

También necesito una duración estimada para que el mensaje no genere expectativas incorrectas.

Carlos Beltrán

0:47:36

Todavía no puedo dar una duración. Primero debemos cerrar el alcance y revisar las condiciones reales del tablero.

Ana Rojas

0:48:44

Entonces definamos qué documento técnico necesitamos antes de confirmar esos datos.

Carlos Beltrán

0:49:57

Puedo preparar una lista de condiciones de ingreso y puntos de verificación. Incluiría acceso, seguridad, instrumentos y evidencias requeridas.

Ana Rojas

0:51:05

Carlos, por favor entrega esa lista técnica el 25 de marzo.

Carlos Beltrán

0:52:11

Acepto el compromiso para el 25 de marzo. Si encuentro un requisito adicional, lo dejaré señalado como pendiente de validación.

Sofía Vargas

0:53:18

¿Dónde debemos centralizar el listado de materiales y la lista técnica?

Ana Rojas

0:54:26

Publíquenlos en el canal del Proyecto Horizonte en Teams para que el equipo trabaje sobre una sola versión.

Ana Rojas

0:55:34

Sofía, agenda la siguiente reunión para el 4 de abril a las diez de la mañana.

Sofía Vargas

0:56:41

De acuerdo. Enviaré hoy la invitación para el 4 de abril a las diez y dejaré el enlace en el canal del proyecto.

Diego Pardo

0:57:48

Esa reunión sería posterior a la fecha propuesta del diagnóstico. ¿La tomamos como seguimiento y no como aprobación previa?

Ana Rojas

0:58:38

Sí, será una reunión de seguimiento. La aprobación previa del ingreso tendrá que resolverse por los canales de permiso y acceso.

Carlos Beltrán

0:59:14

Entonces quedan abiertos el responsable del acceso al tablero, la confirmación de inventario, la aprobación del permiso y la aprobación de la comunicación.

Ana Rojas

0:59:47

Correcto. No agregamos más decisiones. Cerramos la reunión a las diez de la mañana. Gracias a todos.