PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Planificación, ejecución y cierre de intervenciones operativas

PRO-OPS-12 · Versión 4.0

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Estado | VERSIÓN VIGENTE |
| Vigencia | Vigente desde el 01/03/2026 |
| Fecha de aprobación | 20/02/2026 |
| Área emisora | Dirección de Operaciones, Mantenimiento y Seguridad Operacional |
| Clasificación | Uso interno · Documento ficticio para ejercicio formativo |

Nota de uso: Este procedimiento es completamente ficticio. Se diseñó para practicar comparación documental y no sustituye normas, manuales ni procedimientos de una organización real.

# Control del documento

| Rol | Nombre ficticio | Responsabilidad documental |
| --- | --- | --- |
| Elaboró | Natalia Cárdenas · Profesional de Operaciones | Redacción y consistencia técnica |
| Revisó | Elena Ruiz · Coordinadora de Seguridad Operacional | Controles críticos y seguridad |
| Aprobó | Miguel Torres · Director de Operaciones | Autorización de publicación |

## Historial de cambios

| Versión | Vigencia desde | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 01/03/2024 | Versión sustituida. Aviso de 48 horas y registro local. |
| 4.0 | 01/03/2026 | Cambio mayor: gestión por riesgo, evidencia digital, aviso de 72 horas y nuevo régimen de cierre. |

Resumen de esta versión: Modelo basado en riesgo, autorización digital, doble puerta de decisión, aviso de 72 horas y trazabilidad centralizada.

# Contenido

1. Objetivo

2. Alcance

3. Referencias y jerarquía documental

4. Definiciones

5. Roles y responsabilidades

6. Clasificación de impacto

7. Planeación y comunicaciones

8. Autorización de inicio

9. Ejecución y control

10. Registro de hallazgos

11. Cierre y restitución

12. Gestión documental

13. Indicadores

14. Régimen de transición

Anexo A. Lista de verificación

Anexo B. Registro mínimo

Anexo C. Comunicación a usuarios

## 1. Objetivo

Establecer las condiciones para planear, autorizar, ejecutar, controlar y cerrar intervenciones operativas, manteniendo la seguridad, la continuidad del servicio, la trazabilidad de las decisiones y la comunicación oportuna con las partes interesadas.

## 2. Alcance

Aplica a intervenciones programadas y urgentes no emergenciales sobre infraestructura urbana, ejecutadas por personal propio o contratista.

Incluye actividades que puedan afectar continuidad, calidad, acceso público, movilidad, seguridad operacional o percepción de la comunidad.

Las emergencias se gestionan por el plan de contingencia, pero deben quedar vinculadas al sistema de gestión de intervenciones dentro de las dos horas siguientes a la estabilización.

No incluye obras de expansión con licencia independiente, salvo sus interfaces con activos operativos.

## 3. Referencias y jerarquía documental

Este procedimiento se aplica junto con el plan de contingencia, los estándares de seguridad operacional, las instrucciones técnicas del activo y los requisitos contractuales vigentes.

En caso de conflicto, prevalecen los requisitos legales y de seguridad aplicables, seguidos por la versión vigente de este procedimiento y, posteriormente, por sus formatos y anexos.

| Documento relacionado | Uso dentro del procedimiento |
| --- | --- |
| PL-EME-01 Plan de contingencia | Gestión de emergencias, estabilización y recuperación. |
| STD-SST-04 Controles críticos | Trabajo en altura, energía peligrosa, espacios confinados y acceso restringido. |
| MAN-GIO-02 Manual del sistema GIO | Registro, autorización, evidencia y conservación digital. |
| GUI-COM-03 Comunicación comunitaria | Avisos, actualizaciones y cierre de comunicaciones. |

## 4. Definiciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Intervención operativa | Actividad planificada o urgente que modifica, inspecciona, mantiene o prueba un activo en servicio o disponible para servicio. |
| Afectación a usuarios | Cambio temporal en continuidad, calidad, acceso, movilidad o condiciones habituales percibidas por usuarios o comunidad. |
| Hallazgo | Condición detectada durante la planeación o ejecución que puede requerir corrección, seguimiento o escalamiento. |
| Evidencia | Registro verificable que demuestra autorización, ejecución, resultado o cierre de una actividad. |
| Ventana de trabajo | Periodo autorizado para preparación, intervención, pruebas y restitución del área o activo. |

| Término adicional | Definición |
| --- | --- |
| Go/no-go | Decisión documentada que confirma si se cumplen las condiciones para iniciar o continuar una intervención. |
| Plan de reversa | Secuencia prevista para regresar el activo y el área a una condición segura cuando no sea posible completar el alcance. |
| Impacto comunitario | Posible cambio en acceso, movilidad, ruido, información o percepción de la comunidad. |

## 5. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- |
| Gestor de la intervención | Crear el registro digital, consolidar alcance, recursos, comunicaciones y evidencias. |
| Jefe de Operaciones | Aprobar la ventana y decidir el go/no-go final para intervenciones de impacto medio o alto. |
| Seguridad Operacional | Coaprobar actividades de impacto medio o alto y aquellas con riesgos críticos definidos. |
| Líder de trabajo | Realizar verificaciones T-24 h y T-30 min, ejecutar el trabajo y registrar evidencias en tiempo real. |
| Comunicaciones | Emitir aviso con 72 horas de anticipación y actualizaciones ante cambios o extensiones relevantes. |
| Custodio documental | Controlar integridad, acceso, conservación y trazabilidad de registros durante cinco años. |
| Contratista | Acreditar competencias, vincular su personal al registro y conservar la trazabilidad de subcontratistas. |

## 6. Clasificación de impacto

Antes de autorizar la intervención se debe estimar el impacto sobre seguridad, continuidad, activos, usuarios y comunidad.

| Nivel | Criterio | Aprobación mínima | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Bajo | Sin interrupción y sin control crítico comprometido. | Operaciones | Registro y cierre normal. |
| Medio | Afectación localizada, acceso público o desviación recuperable. | Operaciones + Seguridad | Go/no-go y actualización de cambios. |
| Alto | Interrupción relevante, riesgo crítico o alta exposición comunitaria. | Dirección + Seguridad | Sala de seguimiento y plan de reversa validado. |

## 7. Planeación y comunicaciones

Crear la solicitud en el sistema GIO con mínimo siete días calendario de anticipación.

Clasificar impacto operativo, riesgo de seguridad y exposición comunitaria como bajo, medio o alto.

Confirmar repuestos, herramientas, personal y permisos al menos 48 horas antes.

Completar la evaluación de riesgos y el plan de reversa en el registro digital.

Notificar a usuarios con mínimo 72 horas de anticipación cuando exista interrupción prevista o restricción de acceso público superior a 30 minutos.

Realizar revisión de continuidad T-24 h y decisión final T-30 min antes de iniciar.

| Hito | Versión aplicable | Responsable | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitud | T-7 días calendario | Gestor | Solicitud y alcance |
| Recursos | T-48 horas | Líder / Almacén | Confirmación de disponibilidad |
| Aviso a usuarios | T-72 horas | Comunicaciones | Mensaje emitido y destinatarios |
| Revisión final | T-24 h y T-30 min | Líder + Jefatura | Lista de chequeo |

## 8. Autorización de inicio

Toda intervención requiere autorización registrada en GIO. El correo y la mensajería instantánea son evidencia de apoyo, no sustitutos de la autorización.

Las intervenciones de impacto bajo requieren aprobación del Jefe de Operaciones o su delegado formal.

Las intervenciones de impacto medio o alto requieren aprobación conjunta de Operaciones y Seguridad Operacional.

La autorización verbal solo se admite durante una emergencia declarada y debe formalizarse en el sistema dentro de las dos horas siguientes a la estabilización.

El líder de trabajo no inicia si falla una condición del go/no-go, aunque exista aprobación previa de la ventana.

Regla de bloqueo: La existencia de una fecha programada no autoriza por sí sola el inicio. Deben cumplirse las condiciones documentales, técnicas y de seguridad aplicables.

## 9. Ejecución y control

Confirmar identidad y competencia del equipo mediante el registro digital.

Delimitar el área, validar controles críticos y registrar la hora real de inicio.

Capturar evidencia fotográfica inicial, durante hitos definidos y al finalizar.

Actualizar en tiempo real cambios de alcance, afectación o duración estimada.

Detener la actividad ante pérdida no prevista de servicio, desviación de control crítico, acceso no autorizado o diferencia material frente al alcance aprobado.

Aplicar el plan de reversa cuando la restauración no pueda asegurarse dentro de la ventana.

| Situación | Respuesta mínima |
| --- | --- |
| Cambio de alcance | Actualizar GIO y repetir el go/no-go del alcance modificado. |
| Extensión de ventana | Registrar nueva estimación y emitir actualización a usuarios cuando corresponda. |
| Condición insegura | Suspender y aplicar controles antes de continuar. |
| Pérdida de servicio | Activar contingencia, informar y priorizar recuperación. |

## 10. Registro y tratamiento de hallazgos

Registrar hallazgos en GIO dentro de las dos horas siguientes a su detección.

Clasificar cada hallazgo como crítico, mayor o menor según impacto potencial, urgencia y condición del activo.

Un hallazgo crítico se comunica a Operaciones y Seguridad dentro de los 15 minutos siguientes.

El registro incluye activo, ubicación, fecha y hora, descripción objetiva, evidencia, responsable, acción inmediata y plazo de tratamiento.

No se permite cerrar un hallazgo crítico sin evidencia de control temporal y plan de corrección aprobado.

| Clasificación | Descripción | Escalamiento |
| --- | --- | --- |
| Crítico | Puede comprometer seguridad, continuidad amplia o integridad del activo. | Máximo 15 minutos. |
| Mayor | Requiere corrección prioritaria o control temporal formal. | Durante el turno y plan en 24 horas. |
| Menor | No compromete operación inmediata y admite programación. | Registro dentro de 2 horas. |

## 11. Cierre y restitución

La ejecución física programada debe finalizar antes de las 16:00, salvo ventana especial aprobada.

El registro de cierre operativo debe quedar completo antes de las 17:00 del mismo día.

El líder realiza observación posterior mínima de 30 minutos y documenta estabilidad del activo.

El Jefe de Operaciones valida el cierre dentro de las cuatro horas siguientes a la finalización.

Si se emitió aviso a usuarios, Comunicaciones publica actualización de cierre dentro de los 60 minutos siguientes a la normalización.

| Validación de cierre | Evidencia esperada |
| --- | --- |
| Activo | Prueba funcional, condición final y ausencia de alarmas no previstas. |
| Área | Retiro de herramientas, residuos, barreras temporales y control de accesos. |
| Usuarios | Confirmación de normalización o actualización cuando se emitió aviso. |
| Documentación | Registro completo, hallazgos vinculados y aprobaciones requeridas. |

## 12. Gestión documental y conservación

Los registros deben ser legibles, atribuibles, completos y recuperables durante el periodo definido. No se deben almacenar evidencias operativas únicamente en dispositivos personales o conversaciones informales.

| Registro | Responsable | Repositorio | Retención |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro integral GIO | Gestor de la intervención | Repositorio central GIO | 5 años |
| Evaluación de riesgos y plan de reversa | Seguridad Operacional | Repositorio central GIO | 5 años |
| Evidencia fotográfica y marcas de tiempo | Líder de trabajo | Repositorio central GIO | 5 años |
| Hallazgos y planes de acción | Jefe de Operaciones | Repositorio central GIO | 5 años |
| Avisos y actualizaciones a usuarios | Comunicaciones | Repositorio de comunicaciones vinculado | 5 años |
| Competencias de contratistas | Administrador de contratos | Repositorio de proveedores vinculado | 5 años |

## 13. Indicadores y seguimiento

| Indicador | Definición | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de aviso | Avisos emitidos con 72 h / avisos requeridos | Mensual | Comunicaciones |
| Go/no-go oportuno | Decisiones registradas T-30 min / intervenciones | Mensual | Jefatura de Operaciones |
| Hallazgos registrados en 2 h | Hallazgos oportunos / hallazgos totales | Mensual | Gestión de Activos |
| Cierre antes de 17:00 | Cierres oportunos / intervenciones finalizadas | Mensual | Supervisión |
| Reprocesos | Intervenciones con repetición por evidencia o cierre incompleto | Mensual | Calidad Operacional |

Los resultados se revisan en el comité operativo mensual. Las desviaciones repetitivas requieren plan de mejora y responsable definido.

## 14. Régimen de transición

Las intervenciones ejecutadas desde el 1 de marzo de 2026 se gestionan con la versión 4.0.

Como excepción transitoria, un aviso de 48 horas emitido antes del 1 de marzo se considera válido para actividades ejecutadas hasta el 15 de marzo, siempre que no cambien alcance ni afectación.

Todas las demás condiciones de autorización, go/no-go, evidencia y cierre de la versión 4.0 aplican desde su entrada en vigencia.

Los formatos locales dejan de admitirse para nuevas intervenciones desde el 1 de abril de 2026.

Cada área debe completar socialización y registro de competencia antes del 15 de marzo de 2026.

| Acción de transición | Responsable | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Identificar actividades que cambian de versión | Coordinación de Operaciones | Listado de intervenciones y versión aplicable |
| Conservar los registros cerrados bajo su regla original | Gestión Documental | Índice de expedientes y plazo de retención |
| Retirar o marcar copias impresas no vigentes | Responsables de sede | Registro de retiro o sello de copia histórica |
| Comunicar responsables, fechas y excepciones | Calidad Operacional | Circular y constancia de socialización |
| Verificar competencia para operar en GIO | Jefaturas de área | Registro de formación antes del 15/03/2026 |

# Anexo A. Lista de verificación previa

| # | Verificación | Resultado / observación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alcance y activo identificados |  |
| 2 | Ventana y responsables confirmados |  |
| 3 | Recursos confirmados con 48 horas de anticipación |  |
| 4 | Evaluación de riesgos completa |  |
| 5 | Aviso a usuarios emitido con 72 horas cuando aplica |  |
| 6 | Permisos y accesos disponibles |  |
| 7 | Plan de recuperación o reversa disponible |  |
| 8 | Autorización de inicio registrada |  |
| 9 | Canales de escalamiento confirmados |  |
| 10 | Equipo conoce criterios de detención |  |

# Anexo B. Contenido mínimo del registro de cierre

| Campo | Contenido requerido |
| --- | --- |
| Identificación | Código, activo, ubicación, fecha, ventana y equipo ejecutor. |
| Resultado | Trabajo realizado, pruebas, condición final y desviaciones. |
| Hallazgos | Descripción, clasificación cuando aplica, responsable y plazo. |
| Evidencias | Formato, fotografías o archivos vinculados según la versión. |
| Horario de cierre | Registrar el cierre operativo antes de las 18:00 del día de la intervención. |
| Aprobación | Nombre, rol, fecha y hora de la validación. |

# Anexo C. Contenido mínimo del aviso a usuarios

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| Motivo | Descripción clara y no técnica de la actividad. |
| Fecha y horario | Inicio, final estimado y posibles actualizaciones. |
| Afectación | Interrupción, restricción de acceso o cambio esperado. |
| Recomendación | Acción concreta que debe realizar el usuario, si aplica. |
| Contacto | Canal institucional autorizado. |
| Cierre | Confirmación de normalización cuando la audiencia lo requiera. |

Fin del documento: PRO-OPS-12 · Versión 4.0 · Vigente desde el 01/03/2026